## Hoja1
MODELO FURPS+ APLICADO AL PROYECTO AL 03/11/2020
FACTOR | NRO | PREGUNTA | ARTEFACTO | SI CUMPLE | NO CUMPLE | ACCCIÓN CORRECTIVA | RESPONSABLE | FECHA SOLUCIÓN | EVIDENCIA | Puntaje obtenido PO | Puntaje deseado PD | Grado Apego = (PO/PD) * 100%
Funcionalidad Versión 1 | 1 | ¿El software ejecuta el caso de uso registro de usuario? | Software funcionando | X |  |  |  |  | Sección ejecución del plan de pruebas | 9 | 9 | 100
| 2 | ¿El software ejecuta el caso de uso registrar producto? | Software funcionando | X |  |  |  |  | Sección ejecución del plan de pruebas
| 3 | ¿El software ejecuta el caso de uso validar usuario? | Software funcionando | X |  |  |  |  | Sección ejecución del plan de pruebas
Funcionalidad Versión 2 | 6 | ¿El software ejecuta el caso de uso registrar pedido? | Software funcionando |  | X | Compilar el software y probar | Kenko García | 04.11.2020 | sección ejecución del plan de pruebas | 6 | 9 | 66.6667
| 7 | ¿El software ejecuta el caso de uso registrar proveedor? | Software funcionando | X |  |  |  |  | sección ejecución del plan de pruebas
| 8 | ¿El software ejecuta el caso de uso registrar cliente? | Software funcionando | X |  |  |  |  | sección ejecución del plan de pruebas
Usabilidad | 11 | ¿Se muestra las imágenes de la carpeta de software y de informe en el GITHUB? | GITHUB | X |  |  |  |  | Informe | 4 | 4 | 100
| 12 | ¿Si los matices de color de texto y de fondo son cómodos para el usuario? | software funcionando | X |  |  |  |  | Informe
Confiablidad | 13 | ¿Si el software controla el acceso no disponible de la Base de datos? | software funcionando | X |  |  |  |  | Informe | 1 | 1 | 100
Rendimiento | 14 | ¿Si el tiempo de respuesta es menor a 7 segundos? | software funcionando | X |  |  |  |  | Informe | 1 | 1 | 100
| 15 | ¿Si el software ocupa espacio de memoria mínima? | administrador de tareas del SO | X |  |  |  |  | Informe | 1 | 1 | 100
Soporte | 16 | ¿Si el software cuenta con un procedimiento de compilación e instalación? | Procedimiento |  | X | Compilar el software y probar | Camila Cruz | 04.11.2020 | Informe | 0 | 1 | 0
PLUS(+) | 17 | ¿Se ha completado el marco teórico con citas y referencias? | Informe | X |  |  |  |  | Informe | 1 | 1 | 100
| 18 | ¿Se ha completado el plan de pruebas de la versión 1 y 2? | Informe | X |  |  |  |  | Informe | 1 | 1 | 100
| 19 | ¿Se ha completado la ejecución de pruebas de la versión 1 y 2? | Informe | X |  |  |  |  | Informe | 1 | 1 | 100
[9 empty] | GLOBAL | 25 | 29 | 86.2069